## info
Sítě - 20.VMS - Michael-SŠ,GYM,VOŠ - Krč - Stavební úpravy související se změnou užívání školy Horáčkova 1/1095, Praha 4 - ZSPD | [5 empty] | doklad | cena | poznámka | předinženýring | Společné územní a stavební řízení
S | odeslaná žádost | vyjádření | střet | platnost VY | Společnost |  |  |  | projekt
1 | ok | ok |  | 2025-11-28 | AIRWAYNET a.s. zast. UNI Promotion s.r.o., Hládkov 920/12, Praha 6, 169 00 (610580682024445367.pdf) | fa | 430 |  | řeší Radana | poz. p. č. | 1052/16, 1052/17, 1052/18, 1052/92, 1052/93, Podolí p.p.č. 1770/73
2 | ok | ok |  | 2027-02-19 | ALFA TELECOM s.r.o., Kloknerova 2249/9, Praha 4, 148 00 (272288782024445367.pdf) | fa | 363 | urg. 16.12, 14.1., 7.2., 19.2.2025 | střet ano
3 | ok | ok | podmínka | 17.12.2024 - neomezeno | AmiCom Teplice s.r.o., Revoluční 666/7, Teplice, 415 01 (613255462024445367.pdf) | fa | 424 |  |  | katastr. ú. | Krč, Podolí
4 | ok | ok |  | 2026-11-21 | ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52 (CEP2024445367.pdf)
5 | ok | ok |  | 2025-11-25 | České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, PRAHA 6 - Břevnov, 169 00 (CER2024445367.pdf) |  |  |  |  | Mawis | 2024-11-21
6 | ok | ok |  | 2025-11-21 | CNL INVEST s.r.o., Do Blatin 373/5, Praha, 15521 (Y523022024445367.pdf) | fa | 430
7 | ok | ok |  | 2026-11-25 | COPROSYS a.s., Na Kopci 239, Chrudim, 537 05 (455341522024445367.pdf) | fa | 363 |  |  | Horáčkova 1/1095
8 | ok | ok |  | 3.12.2024 - neomezeno | Czech Energy s.r.o., Liberecká 2167/18, Jablonec nad Nisou, 468 02 (272644912024445367.pdf)
9 | ok | ok |  | 2025-11-27 | eHAMnet, s.r.o., Údolní 1273/98, Praha 4, 142 00 (285260912024445367.pdf) | fa | 199 |  | původní stanoviska platná | 12 m
10 | ok | ok |  | 10.1.2025 - neomezeno | ENGEN s.r.o., Prvního Pluku 17/320, Praha 8, 186 00 (ENG2024445367.pdf) |  |  |  | aktualizace stanoviska
11 | ok | ok |  | 2025-12-21 | Fast Communication s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. , Ke klubovně 1650/9, Praha 5, 155 00 (290214992024445367.pdf) | fa | 430
12 | ok | ok |  | 2025-11-29 | Fine Technology Outsource, s.r.o., Tylova 473/27, Plzeň, 30100 (Y467612024445367.pdf) | fa | 430
13 | ok | urg. 16.12. a 14.1., 7.2., 24.3. |  |  | ICT Support, s.r.o., Zelený pruh 1294, Praha 4, 147 00 (264534792024445367.pdf)
14 | ok | ok |  | 2026-12-31 | iLine s.r.o., Pod višnovkou 1662/23, Praha 4, 140 00 (250691952024445367.pdf) | fa | 242
15 | ok | ok |  | 2025-11-28 | Internet Praha Josefov s.r.o., Břehová 40/1, Praha 1 - Josefov, 110 00 (Y453072024445367.pdf) | fa | 242
16 | ok | ok |  | 2025-12-21 | Irongate s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o., Severní I 2908/14, Praha 4 - Záběhlice, 141 00 (Y378372024445367.pdf) | fa | 430
17 | ok | ok |  | 2025-11-21 | Kaora s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. , Křenická 2257/16, Praha 10, 100 00 (Y523282024445367.pdf) | fa | 430
18 | ok | ok |  | 2025-11-29 | Levný.net s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o., Korunní 2569/108, Vinohrady, Praha 10, 101 00 (Y522312024445367.pdf) | fa | 430
19 | ok | ok |  | 2025-11-28 | New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o., Přípotoční 1519/10c, Praha 10, 100 00 (Y497722024445367.pdf) | fa | 430
20 | ok | ok |  | 2025-11-29 | Pavel Nechvátal, zast. Fine Technology Outsource, s.r.o., Roháčova 273/40, Praha - Žižkov, 13000 (Y484692024445367.pdf) | fa | 430
21 | ok | ok |  | 2025-12-16 | Pranet s.r.o., Lipenecká 24, Praha, 156 00 (248080242024445367.pdf) | fa | 580
22 | ok | ok |  | 2025-12-30 | Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7, 170 00 (PTE2024445367.pdf)
23 | ok, ok | ok, ok v DOSS | viz podmínky | 2026-01-03 | PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5, 150 00 (PRE2024445367.pdf)
24 | ok | ok |  | 2025-11-21 | Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, a.s.), Křižíkova 237/36a, Praha 8, 186 00 (DIT2024445367.pdf) | fa | 300
25 | ok | ok |  | 2025-11-21 | Rychlý drát, s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o., Internacionální 1225, Praha 6, 165 00 (271855082024445367.pdf) | fa | 430
26 | ok | ok |  | 2025-11-29 | Sys-DataCom s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o., Procházkova 634/9, Praha 4, 147 00 (Y453112024445367.pdf) | fa | 430
27 | ok | ok |  | 2025-11-21 | TC NET s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. , Tenisová 952, Praha 10, 102 00 (485361562024445367.pdf) | fa | 430
28 | ok | ok |  | 2025-11-22 | Telco Pro Services,a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, 140 00 (Y493562024445367.pdf)
29 | ok + přeložka ?? | ok | viz podmínky | 2025-11-21 | T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 149 00 (TMO2024445367.pdf) |  |  | je nutná přeložka vč. výšky jeřábu? -) upřesnit v PD! ANO= smlouva pro SÚ
30 | ok | ok |  | 2025-12-01 | ÚVT Internet s.r.o., Hrnčířská 383, Jesenice - Zdiměřice, 252 42 (257011182024445367.pdf) | fa | 300
31 | ok ?? Překládka | ok | viz podmínky | 2025-11-22 | Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00 (VOD2024445367.pdf) |  |  | je nutná překládka vč. výšky jeřábu? -) upřesnit v PD! ANO= smlouva pro SÚ
32 | ok, ok | ok, ok | viz podmínky | 2027-01-16 | CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 - Libeň, 190 00 |  |  | 2. st po zákresu sítí
33a | ok | ok |  | 2026-11-28 | ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 8a, Praha 9, 190 00 (CDT2024445367.pdf)
33b |  | ok |  | 2026-11-27 | ČD - Správa železnic, s.p.
34 | ok | ok |  | 29.11.2024 - neomezeno | Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. - Svodná komise, Sokolovská 42/217, Praha 9, 190 22 (Y451512024445367.pdf)
35 | ok | ok fikcí |  | 2025-11-28 | Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ, Tychonova 221/1, Praha 6, 160 00 (VUS2024445367.pdf) |  |  | ID 1445134827
36 | ok | ok |  | 2025-11-29 | Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou, P. O. BOX 21 936/3, Praha 7, 140 21 (MVK2024445367.pdf)
37 | ok, ok | ok, ok v DOSS | viz podmínky | 2026-12-19 | Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, Praha 4, 145 08 |  |  | PD_2024_124900
38 | ok | ok |  | 2025-11-27 | SITEL, spol. s r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10 - Slatiny, 106 00 (STE2024445367.pdf) | fa | 430
39 | ok | ok |  | 2025-11-28 | Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00
40 | ok | ok |  | 2025-12-06 | Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava, 709 74 (DAL2024445367.pdf) |  |  | REVE/20241127-004/ES
41 | ok, ok | ok, ok v DOSS | viz podmínky | 2029-01-09 | Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, Praha 1, 110 00 (PVS2024445367.pdf) |  |  | vyjádření k umístění nemovitosti - č. j.: ZADOST202415613
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, Hostivař, Praha 10, 102 00 (PVK2024445367.pdf)
42 | ok | ok | viz podmínky | 28.11.2024 - neomezeno | Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s., Na Bojišti 1452/5, Praha 2, 120 00 (TSK2024445367.pdf)
43 | ok | ok |  | 2026-03-31 | CZnet s.r.o. | zafa | 400
44 | ok | ok |  | 15.4.2025 - neomezeno | Prometheus, energetické služby, a.s.
9003
SÚ požaduje Vyjádření i od společnosti Cznet s.r.o. a Prometheus
odesláno projekci 16.12.2024
Konverze
[5 empty] | MHMP OÚR_K150__Horáčkova ZSPD_ZS_2024_10_16 | pokl.d. | 150
[5 empty] | HZS_K90__Horáčkova ZSPD_ZS_2025_01_13 | pokl.d. | 90
[5 empty] | HSHMP_K90__ZS_Horáčkova ZSPD_2025_01_24 | pokl.d. | 90
[5 empty] | MHMP OB x OPP_K60__ Osvědčení_Horáčkova ZSPD_2025_01_22 | pokl.d. | 60
[5 empty] | ÚMČ Praha 4 OD_K60__ZS_Horáčkova ZSPD_2025_01_30 | pokl.d. | 60
[5 empty] | ÚMČ Praha 4_OŽP_K390__JES_Koordinované ZS_Horáčkova_2025_03_06 | pokl.d. | 390
[5 empty] | SEI_K60__ZS-MŠ na SŠ Horáčkova Praha 4 ZSPD_2025_05_05 | pokl.d. | 60
pokl.d.
pokl.d.
pokl.d.
900
|  | VY chybí ke dni: |  | 2025-04-04
Poznámka pro doplnění tabulky IČ a tisk pro SÚ:
a) sítě - 1. stupeň
b) vyjádření k PD - 2. stupeň (příp. v DOSS)
c) smlouva o připojení - DOSS
d) smlouva o přeložce - DOSS
Note on E25: Ntb: 1. st. platnost 30 dnů do 21.12.2024

## tabulka - základní
Sítě - Michael-SŠ,GYM,VOŠ - Krč - Stavební úpravy související se změnou užívání školy Horáčkova 1/1095, Praha 4 - ZSPD
S | odeslaná žádost | vyjádření | platnost VY | Společnost
1 | ok | ok | 2025-11-28 | AIRWAYNET a.s. zast. UNI Promotion s.r.o., Hládkov 920/12, Praha 6, 169 00 (610580682024445367.pdf)
2 | ok | ok | 2027-02-19 | ALFA TELECOM s.r.o., Kloknerova 2249/9, Praha 4, 148 00 (272288782024445367.pdf)
3 | ok | ok | 17.12.2024 - neomezeno | AmiCom Teplice s.r.o., Revoluční 666/7, Teplice, 415 01 (613255462024445367.pdf)
4 | ok | ok | 2026-11-21 | ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52 (CEP2024445367.pdf)
5 | ok | ok | 2025-11-25 | České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, PRAHA 6 - Břevnov, 169 00 (CER2024445367.pdf)
6 | ok | ok | 2025-11-21 | CNL INVEST s.r.o., Do Blatin 373/5, Praha, 15521 (Y523022024445367.pdf)
7 | ok | ok | 2026-11-25 | COPROSYS a.s., Na Kopci 239, Chrudim, 537 05 (455341522024445367.pdf)
8 | ok | ok | 3.12.2024 - neomezeno | Czech Energy s.r.o., Liberecká 2167/18, Jablonec nad Nisou, 468 02 (272644912024445367.pdf)
9 | ok | ok | 2025-11-27 | eHAMnet, s.r.o., Údolní 1273/98, Praha 4, 142 00 (285260912024445367.pdf)
10 | ok | ok | 10.1.2025 - neomezeno | ENGEN s.r.o., Prvního Pluku 17/320, Praha 8, 186 00 (ENG2024445367.pdf)
11 | ok | ok | 2025-12-21 | Fast Communication s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. , Ke klubovně 1650/9, Praha 5, 155 00 (290214992024445367.pdf)
12 | ok | ok | 2025-11-29 | Fine Technology Outsource, s.r.o., Tylova 473/27, Plzeň, 30100 (Y467612024445367.pdf)
13 | ok | na tel. ani e-mail nereagují |  | ICT Support, s.r.o., Zelený pruh 1294, Praha 4, 147 00 (264534792024445367.pdf)
14 | ok | ok | 2026-12-31 | iLine s.r.o., Pod višnovkou 1662/23, Praha 4, 140 00 (250691952024445367.pdf)
15 | ok | ok | 2025-11-28 | Internet Praha Josefov s.r.o., Břehová 40/1, Praha 1 - Josefov, 110 00 (Y453072024445367.pdf)
16 | ok | ok | 2025-12-21 | Irongate s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o., Severní I 2908/14, Praha 4 - Záběhlice, 141 00 (Y378372024445367.pdf)
17 | ok | ok | 2025-11-21 | Kaora s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. , Křenická 2257/16, Praha 10, 100 00 (Y523282024445367.pdf)
18 | ok | ok | 2025-11-29 | Levný.net s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o., Korunní 2569/108, Vinohrady, Praha 10, 101 00 (Y522312024445367.pdf)
19 | ok | ok | 2025-11-28 | New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o., Přípotoční 1519/10c, Praha 10, 100 00 (Y497722024445367.pdf)
20 | ok | ok | 2025-11-29 | Pavel Nechvátal, zast. Fine Technology Outsource, s.r.o., Roháčova 273/40, Praha - Žižkov, 13000 (Y484692024445367.pdf)
21 | ok | ok | 2025-12-16 | Pranet s.r.o., Lipenecká 24, Praha, 156 00 (248080242024445367.pdf)
22 | ok | ok | 2025-12-30 | Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7, 170 00 (PTE2024445367.pdf)
23 | ok, ok | ok, ok v DOSS | 2026-01-03 | PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5, 150 00 (PRE2024445367.pdf)
24 | ok | ok | 2025-11-21 | Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, a.s.), Křižíkova 237/36a, Praha 8, 186 00 (DIT2024445367.pdf)
25 | ok | ok | 2025-11-21 | Rychlý drát, s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o., Internacionální 1225, Praha 6, 165 00 (271855082024445367.pdf)
26 | ok | ok | 2025-11-29 | Sys-DataCom s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o., Procházkova 634/9, Praha 4, 147 00 (Y453112024445367.pdf)
27 | ok | ok | 2025-11-21 | TC NET s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. , Tenisová 952, Praha 10, 102 00 (485361562024445367.pdf)
28 | ok | ok | 2025-11-22 | Telco Pro Services,a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, 140 00 (Y493562024445367.pdf)
29 | ok | ok | 2025-11-21 | T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 149 00 (TMO2024445367.pdf)
30 | ok | ok | 2025-12-01 | ÚVT Internet s.r.o., Hrnčířská 383, Jesenice - Zdiměřice, 252 42 (257011182024445367.pdf)
31 | ok | ok | 2025-11-22 | Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00 (VOD2024445367.pdf)
32 | ok | ok | 2027-01-16 | CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 - Libeň, 190 00
33a | ok | ok | 2026-11-28 | ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 8a, Praha 9, 190 00 (CDT2024445367.pdf)
33b |  | ok | 2026-11-27 | ČD - Správa železnic, s.p.
34 | ok | ok | 29.11.2024 - neomezeno | Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. - Svodná komise, Sokolovská 42/217, Praha 9, 190 22 (Y451512024445367.pdf)
35 | ok | ok fikcí | 2025-11-28 | Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ, Tychonova 221/1, Praha 6, 160 00 (VUS2024445367.pdf)
36 | ok | ok | 2025-11-29 | Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou, P. O. BOX 21 936/3, Praha 7, 140 21
37 | ok, ok | ok, ok v DOSS | 2026-12-19 | Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, Praha 4, 145 08
38 | ok | ok | 2025-11-27 | SITEL, spol. s r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10 - Slatiny, 106 00 (STE2024445367.pdf)
39 | ok | ok | 2025-11-28 | Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00
40 | ok | ok | 2025-12-06 | Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava, 709 74 (DAL2024445367.pdf)
41 | ok, ok | ok, ok v DOSS | 2029-01-09 | Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, Praha 1, 110 00 (PVS2024445367.pdf)
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, Hostivař, Praha 10, 102 00 (PVK2024445367.pdf)
42 | ok | ok | 28.11.2024 - neomezeno | Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s., Na Bojišti 1452/5, Praha 2, 120 00 (TSK2024445367.pdf)
43 | ok | ok | 2026-03-31 | CZnet s.r.o.
44 | ok | ok | 15.4.2025 - neomezeno | Prometheus, energetické služby, a.s.
Poznámka:
a) sítě - 1. stupeň
b) vyjádření k PD - 2. stupeň (příp. v DOSS)